法務AI活用支援事業

企 画 書

弁護士法人 東京新橋法律事務所

代表弁護士 前田 祥夢

2026年4月

# 目次

1. エグゼクティブサマリー

2. 市場環境

3. 競合分析

4. サービス設計

5. ターゲット

6. 販売・集客戦略

7. 収支計画

8. リスクと対策

9. 助成金・補助金の活用

10. 今後のアクション

# 1. エグゼクティブサマリー

## 事業コンセプト

法務部が「安心して、効果を測って、自社の資産として」AIを使える状態を作る、弁護士による法務AI活用支援事業。

## 差別化の3本柱

① ハルシネーション統制 —

弁護士が品質基準を設計し、法務AIの「もっともらしい嘘」を仕組みとして防ぐ

② 運用基準策定 —

自社完結と弁護士相談の線引きを明確化。グリーン/イエロー/レッドの3段階で運用基準書を策定・納品

③ 定量ROI管理 —

リクルート式KPIで導入効果を数字で証明。ベースライン計測→月次ダッシュボード→経営報告まで一気通貫

## 初年度目標

売上: 3,000万円 / 粗利: 2,600万円

フロント商品受注: 8〜10件

月額顧問ストック: 4〜6社

法務AIエージェント構築: 2件

# 2. 市場環境

## 市場規模

日本のリーガルテック市場: 電子契約だけで2025年約395億円、CAGR 11.3%

グローバル法務AI市場: 2025年31.1億ドル → 2030年108億ドル（CAGR 28.3%）

## 企業の課題（データ裏付け）

52.9%の企業が「AI導入の効果はまだ不明」（DirectCloud調査）

約8割が生成AIを導入しているが、同じ割合が「収益面の成果なし」（マッキンゼー）

約7割の法務担当者が契約書の見落としを経験（LegalOn調査）

「ツールは入れたが成果が出ない」企業が多数

## 空白地帯

「法務AIを"事故なく・基準を持って・数字で効果を証明しながら"運用できる状態を、弁護士が一緒に作る」プレイヤーは市場にゼロ。

# 3. 競合分析

## 競合カテゴリと限界

| カテゴリ | 代表プレイヤー | 売っているもの | 本質的な限界 |
| --- | --- | --- | --- |
| SaaSツール | LegalOn, MNTSQ, GVA OLGA | 高精度なAIツール | ツールの外は管轄外。使いこなし・検証・運用基準は顧客任せ |
| 法務BPO | Authense 法務クラウド | 弁護士リソース | AI活用の設計がない。人を増やすモデルでAI時代と逆行 |
| 大手コンサル | PwC, デロイト | AI戦略の絵 | 絵を描いて終わり。実装しない。法務の現場を知らない |
| AI専業コンサル | AI総研, AVILEN等 | 汎用AI導入の技術 | 法務の専門性ゼロ。ハルシネーションの法的リスクを判断できない |
| AI研修会社 | SHIFT AI等 | AI活用の知識 | 教えて終わり。定着・検証・効果測定なし |
| 品質保証 | SHIFT | AI出力の品質テスト | 法的判断の正誤は評価不能 |

## 当社のポジション

「弁護士資格を持ったAI実装者」という唯一のポジション。弁護士法72条の壁、ビジネスモデルの矛盾、ケイパビリティの不足のいずれかが競合の参入障壁になり、構造的に真似できない。

## サービス要素別比較（3つの急所）

| サービス要素 | 競合の状況 | 当社 |
| --- | --- | --- |
| ハルシネーション統制 （検証プロセス設計） | 提供プレイヤーゼロ | 弁護士が法務特化で構築 |
| 運用基準策定 （自社完結/弁護士の線引き） | 提供プレイヤーゼロ | 運用基準書を弁護士が策定・納品 |
| 定量ROI管理 （ベースライン〜月次KPI） | 提供プレイヤーゼロ | リクルート式KPIで月次レポート |

# 4. サービス設計

## 商品ラインナップ（4層構造）

### 商品S: 無料セミナー＆個別相談

リード獲得。月1回ウェビナー開催。個別相談30分（無料）で商談化。

### 商品A: 法務AI研修（50万円/単発）

法務部員向け実践研修 12時間（半日×4回）

Day1: 生成AI基礎＋法務での活用方法＋プロンプト実践

Day2: ハルシネーション対策＋運用ルール＋ワークショップ

人材開発支援助成金（リスキリング支援コース）対応可

前田工数: 20h / 粗利: 50万円（粗利率100%）

### 商品B: 法務AI導入プログラム（150万円/3ヶ月）

Phase 1: 診断・設計（1ヶ月目）— 工数15h

法務業務フロー診断＋ヒアリング

ベースラインKPI計測の設計・実施

AI化対象領域の特定＋ROI試算

運用基準書（グリーン/イエロー/レッド）のドラフト

Phase 2: 実装（2ヶ月目）— 工数20h

プロンプトテンプレート設計

ハルシネーション検証プロセス構築

ツール設定支援（ChatGPT Enterprise等）

法務部員向けハンズオン研修 半日×2回

Phase 3: 定着・計測（3ヶ月目）— 工数10h

運用基準書のFix＋納品

Slack/Teamsでの質問対応

導入効果レポート（ベースライン比較）作成

納品物: 法務AI運用基準書、プロンプトテンプレート集（20〜30本）、ハルシネーション検証フローマニュアル、導入効果レポート、研修資料

前田工数: 45h / 粗利: 150万円（粗利率100%）

### 商品C: 法務AIエージェント構築（300〜500万円/3〜6ヶ月）

① 契約レビューエージェント — 自社過去契約書・審査基準をRAGに格納。リスク自動分類。

② 法務QAエージェント — 社内規程・過去QAをナレッジベース化。自信度スコア付き自動回答。

③ 法令調査エージェント — 法改正情報の自動収集＋要約＋影響度評価。

④ 運用基盤 — ハルシネーション統制レイヤー、利用ログ・KPIダッシュボード。

技術スタック: Claude API or Azure OpenAI / Dify or カスタムRAG / n8n or カスタム / Slack・Teams連携

前田工数: 60〜80h / エンジニア外注: 150〜250万円 / 粗利: 150〜250万円（粗利率50〜55%）

### 商品D: 法務AI運用顧問（月額ストック）

| プラン | 月額 | 内容 | 前田工数 | 粗利 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| スタンダード | 20万円 | AI運用相談（無制限）/プロンプト月次更新/ ハルシネーションサンプルレビュー(5件)/ 月次KPIレポート/法務相談(月3h) | 月5〜6h | 月20万 |
| プレミアム | 35万円 | 上記全て+月1回定例/新規AI活用検討(四半期1テーマ)/ 法務相談(月8h)/四半期経営報告 | 月10〜12h | 月35万 |

## 粗利サマリー

| 商品 | 価格 | 前田工数 | 外注費 | 粗利 | 粗利率 | 時間単価 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A: 研修 | 50万 | 20h | 0 | 50万 | 100% | 2.5万/h |
| B: 導入PG | 150万 | 45h | 0 | 150万 | 100% | 3.3万/h |
| C: エージェント構築 | 300〜500万 | 60〜80h | 150〜250万 | 150〜250万 | 50〜55% | 2.5〜3.4万/h |
| D: 月額顧問(S) | 月20万 | 月6h | 0 | 月20万 | 100% | 3.3万/h |
| D: 月額顧問(P) | 月35万 | 月12h | 0 | 月35万 | 100% | 2.9万/h |

# 5. ターゲット

## メインターゲット

従業員500〜5,000人の中堅企業

法務部5〜20人

AIツールを導入済み or 検討中だが成果が出ていない企業

## ターゲット選定理由

| セグメント | 法務部規模 | 特徴 | 評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大企業 | 50人以上 | 既にLegalOn等を導入済み。意思決定が遅い | △ |
| 中堅企業 | 5〜20人 | 最有望。ツールを入れたが使いこなせていない。予算もある。意思決定が速い | ◎ |
| スタートアップ | 1〜2人 | 予算が厳しいが経営者判断で即決あり | ○ |

# 6. 販売・集客戦略

## セールスファネル

| ステップ | 目標 | 施策 |
| --- | --- | --- |
| ① 認知 | 月間リーチ 3,000〜5,000人 | 法務メディア寄稿（BUSINESS LAWYERS等/会員12万人） ウェビナー月1回（50〜100名） LinkedIn/X/note発信 |
| ② リード獲得 | 月間50〜100件 | セミナー参加/ホワイトペーパーDL HP3本: AI活用度チェックリスト/運用基準テンプレ/ROI計算シート |
| ③ 無料診断 | 月間10〜15件 | 30分オンライン「法務AI活用度チェック」 5段階スコア＋ROI試算を無料で提供 |
| ④ フロント受注 | 月間1.5〜2件 | ROIで投資の正当性を証明 月50万×3回払いで部長決裁圏内に |
| ⑤ バックエンド移行 | 受注の50〜70% | フロント完了時の導入効果レポートで自然移行 |

## 初動アクションプラン

| 時期 | アクション |
| --- | --- |
| Week 1 | リクルート人脈に連絡。法務部長と繋がる紹介を依頼 |
| Week 2 | 既存顧問先にAI活用支援の追加提案 |
| Week 3 | LinkedIn発信開始（弁護士×AI活用の実践ネタ） |
| Week 4 | BUSINESS LAWYERSに寄稿打診メール |

## 3フェーズの時系列計画

| フェーズ | 期間 | 内容 | 受注目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| A: 仕込み期 | 1〜3ヶ月目 | コンテンツ制作、SNS発信開始、 紹介営業 | 1件 |
| B: 立ち上げ期 | 4〜6ヶ月目 | ウェビナー開始、寄稿公開、 リード育成 | 月1〜2件 |
| C: 成長期 | 7〜12ヶ月目 | ウェビナー月2回、事例蓄積、 紹介の連鎖 | 月2件+ ストック10社 |

# 7. 収支計画

## 初年度（保守的シミュレーション）

| 項目 | 件数 | 売上 | 工数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品B: 導入PG | 8件 | 1,200万円 | 360h |
| 商品A: 研修 | 4件 | 200万円 | 80h |
| 商品C: エージェント構築 | 2件 | 800万円 | 150h |
| 商品D: 月額顧問 | 平均4社 | 800万円 | 280h |
| 売上合計 | — | 3,000万円 | 870h |
| マーケ投資 | — | ▲400万円 | — |
| エンジニア外注 | — | ▲400万円 | — |
| 粗利 | — | 2,200万円 | — |
| 月平均稼働 | — | — | 73h/月 |

## 2年目（成長期）

| 項目 | 売上 |
| --- | --- |
| 商品B | 1,800万円 |
| 商品A | 300万円 |
| 商品C | 1,800万円 |
| 商品D | 3,240万円 |
| 売上合計 | 7,140万円 |
| 外注・マーケ費 | ▲1,400万円 |
| アシスタント人件費 | ▲480万円 |
| 粗利 | 5,260万円 |

# 8. リスクと対策

| リスク | 対策 |
| --- | --- |
| LegalOn等が導入コンサルに参入 | 「ツール非依存」のポジションを堅持。複数ツール横断の設計力が差別化 |
| AI進化で導入支援ノウハウが陳腐化 | エージェント構築（商品C）に重心を移す。AIが進化するほど構築需要は増える |
| スケーラビリティの壁 | 2年目にアシスタント採用＋エンジニアパートナーの固定化 |
| 「弁護士がAI？」の信頼性ギャップ | 自事務所のAI活用実績をデモで見せる。ウェビナーでライブ実演 |
| 法務部の保守性（意思決定の遅さ） | 無料診断でROI数値を見せて稟議資料まで用意。月50万×3回払いで部長決裁圏内に |

# 9. 助成金・補助金の活用

| 制度 | 適用可否 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 人材開発支援助成金 （リスキリング支援コース） | 商品Aのみ 適用可 | 10h以上のOFF-JT。中小企業75%助成。経費上限30万円 |
| デジタル化・ AI導入補助金 | 顧客が中小企業 なら適用可 | IT導入支援事業者登録が必要。補助率1/2〜4/5 |
| 東京都 DX推進助成金 | 都内中小企業 なら有力 | DXコンサル費対象。助成率1/2、上限300万円 |

※ 助成金はオプション扱い。メインの売り方はROI訴求。

# 10. 今後のアクション

1. サービスLP制作（3パターン）

2. ホワイトペーパー3本の制作（AI活用度チェックリスト/運用基準テンプレート/ROI計算シート）

3. ウェビナー資料の制作

4. BUSINESS LAWYERS寄稿記事の執筆（3本シリーズ）

5. エンジニアパートナーの選定

6. 紹介営業の開始（リクルート人脈＋既存顧問先）

以上